中税协专发[2017]001号

关于印发《中国注册税务师协会

业务准则和发展委员会

2017年执业规则制定工作计划》的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会：

为建立和完善税务师执业规则体系，中税协业务准则和发展委员会制定了2017年执业规则制定工作计划，现印发你们，请协助做好相关工作。

中国注册税务师协会

业务准则和发展委员会（代章）

2017年1月17日

（只发电子件）

中国注册税务师协会办公室               2017年1月17日 印发

校对：业务准则部  李頔

中国注册税务师协会业务准则和发展委员会

2017年执业规则制定工作计划

一、工作原则

（一）选好优先级规则；

（二）招标做到公开、公平、公正；

（三）规则起草按时、高效；

（四）课题经费使用保证“好钢用在刀刃上”。

二、工作内容

（一）拟重点招标执业规则及业务需求编写课题项目（公开招标）

1、《建筑业（房地产业）增值税纳税申报业务规则》及业务需求；

2、《金融服务增值税纳税申报业务规则》及业务需求；

3、《特别纳税调整同期资料申报准备业务规则》及业务需求；

（二）拟重点完成执业规则及业务需求编写课题项目（委派形式）

1、《海关稽查企业委托自查业务规则》及业务需求——厦门红大税务师事务所）；

2、《上市企业税务风险内控管理业务规则》及业务需求——信永中和（北京）税务师事务所；

3、修订《税务师事务所质量控制规则》——大连硕华税务师事务所；

4、修订《纳税申报准备业务规则》——江苏鼎华税务师事务所；

（三）落实已经发布的执业规则执行情况及修订计划

1、编写《中国注册税务师协会税务师执业规则汇编（一）》；

2、关注行政部门出台的各类引入涉税中介的具体操作规范（企业信息公示等），实时更新准则制定方案；

3、开展成熟的业务规则培训推广；

4、跟进已通过评审的实体业务需求分析和测试应用。

三、工作进程

（一）2017年1月发布执业规则制定工作计划。

（二）3月发布执业规则及业务需求编写招标公告。

（三）4月将搜集整理项目计划投标人申请书及相关资料，组织评标委员会召开评审会确定中标人。

（四）5月签订课题立项书和委托书，启动规则制订和业务需求编写项目。

（五）6月中标人提交开题报告。

（六）9月中期评审课题项目。

（七）11月评审结题报告。

（八）12月业务准则和发展委员会审议。

四、执业规则及业务需求编写要求

为了规范营改增专项纳税申报、特别纳税调整同期资料申报准备、海关稽查企业委托自查、上市企业税务风险内控管理业务涉税专业服务，开拓税务师高附加值业务市场，指导行业从业者将纳税风险调控运用到企业管理的各个环节。根据相关税收法律法规和规范性文件，结合税务师行业执业特点和《注册税务师执业规范制定办法》，研究制定执业规则课题。

根据鉴证类规则业务和服务类规则业务的总体信息化需求，推进已制定的业务需求具体项目，以业务工作底稿为核心，运用信息系统下的数据分析与管理建立标准化执业流程。先期开发已发布和已启动的实体性规则对应的软件，发挥信息资源在涉税鉴证和涉税服务业务规则的应用，实现互联网+环境下新型涉税专业服务模式。由立项课题项目组提出具体业务开发需求的框架设计和业务描述，并进行具体的业务需求编写，全程配合信息化开发执业软件。

五、分工与职责

（一）课题项目组

1、根据课题项目研究的需要，按照立项协议制订工作计划，明确每一阶段专题实施方案，确定人员组成。

2、课题项目组按照程序拟定开题、中期、结题报告提交专题组负责人审阅，配合评审会议讨论开题、中期和结题报告。

3、课题项目根据论证会汇总专家委员、业务骨干的意见修改完成各项规则及业务需求编写定稿。

4、课题项目在国家税务总局业务司局的指导下，关注与规则制订相关的政策和管理规定，及时调整规则的有关内容。

5、在课题项目组中建立人才库汇总至执业规则委员会信息库。

（二）业务准则部

1、明确执业规则制定工作方案，确定年度招投标项目，搜集执业规则和法律法规体系建设相关资料。

2、组织协调招投标课题项目管理，包括发布招标公告、搜集投标资料、组织评标会及发布中标公告、明确中标协议等。

3、邀请行业有关部委司局进行沟通协调，解决在制定和执行执业规则的问题和诉求。

4、组织全国范围的专题评审会和行业内广泛征求意见，通过研讨会网络、研讨等形式充分吸收专家委员、地方税协及税务师事务所的意见，保障课题项目完成质量和效率。

5、课题项目修改完善后，上报协会领导审定和总局相关业务司局备案，并做好发布及后续实施工作。

（三）地方税协

1、牵头落实中税协课题项目职责，督促本地区课题组按要求完成阶段任务。

2、配备专人协助课题组负责人与当地行政部门和当地税协进行协调，组织召开评审会，推动课题项目成果顺利实施。

3、组织协调项目组配合相关部门开展执业规则培训及业务管理系统实施。